## Sintesi Gara
GVE — GESTIONE VETTORI ENERGETICI AZIENDE SANITARIE REGIONE VENETO
Stazione appaltante | Azienda Zero — Passaggio Gaudenzio 1, Padova (UOC CRAV)
Tipo procedura | Procedura aperta telematica (D.Lgs. 36/2023)
Oggetto | Affidamento Gestione Vettori Energetici aziende sanitarie del Veneto
Piattaforma | SINTEL (ARIA Lombardia)
Pubblicazione GUUE | 2023/S 233-732370 del 04/12/2023
Codice TED | 732370-2023-IT
Durata contratto | 48 mesi + opzione proroga 12 mesi
Numero lotti | 6 (lotti 1-6, divisi per area aziende sanitarie)
Valore stimato totale | ca. € 644 milioni (somma stimata lotti, IVA escl.)
RUP | Dott.ssa Sandra Zuzzi — Direttore UOC CRAV
Delegata RUP | Dott.ssa Elena Zattoni
Direttore Generale | Dott. Roberto Toniolo
Indizione gara | Delibera 730/2023 del 28/11/2023 (NON nel progetto)
Prima modifica atti | Delibera 104/2024 del 01/03/2024 (NON nel progetto)
Seconda modifica atti | Delibera 299/2024 del 22/05/2024 (presente)
Rettifica TED | Avviso OJ S 36/2024 del 20/02/2024 (presente)
Sospensione cautelare | TAR Veneto III Sez., decreto 160 del 16/04/2024
Nomina Commissione | Delibera 585/2024 del 17/09/2024
Scadenza offerte definitiva | 24/06/2024 ore 15:00
Aggiudicazione | Delibera 658/2025 del 16/09/2025
Rettifica aggiudicazione L1 | Delibera 693/2025 del 29/09/2025
Stato attuale procedura | AGGIUDICATA (con rettifica Lotto 1)

## Indice Documenti
INDICE DOCUMENTI — GARA GVE AZIENDA ZERO
🟢 In vigore / atto finale · 🟡 Superato dal documento successivo · ⚫ Versione precedente o duplicato · ⚠️ Corrotto o mancante
# | Categoria | Documento | Stato | File / Riferimento | Note
1. BANDO E PUBBLICAZIONI UFFICIALI
1 | Bando GUUE | Bando di gara GU/S S233 04/12/2023 | 🟢 | 2023-OJS233-732370-it.txt | Pubblicazione originaria su TED. Lotti 1-6 per €644M complessivi
2 | Bando — file sorgente | Allegato 1 — Bando (file eNotices) | ⚫ | Allegato_1_Bando.txt | File di compilazione eNotices della stazione appaltante. Riferimento amministrativo
3 | Rettifica bando GUUE | Avviso di rettifica OJ S 36/2024 del 20/02/2024 | 🟢 | Seconda_modifica_Bando.txt | Rettifica TED a seguito della Delibera 104/2024. Riferimento 104825-2024
2. DISCIPLINARE DI GARA
4 | Disciplinare di gara | Allegato 2 — Disciplinare di Gara (versione corrente) | 🟢 | Allegato_2_Disciplinare_di_Gara.txt | 147.758 byte — versione di riferimento testuale
5 | Disciplinare — copia | Allegato 1/Allegato 2 — Disciplinare (variante OCR) | ⚫ | Allegato_1__Allegato_2_Disciplinare_di_Gara_.txt | 148.443 byte — stesso contenuto, OCR diverso. Tenere solo per confronto
6 | Disciplinare — copia 2 | Allegato 1/Allegato 2 — Disciplinare (seconda variante OCR) | ⚫ | Allegato_1__Allegato_2_Disciplinare_di_Gara__.txt | 148.447 byte — differisce di 4 byte dal precedente. DUPLICATO ridondante
3. ALLEGATI 3-4-7-9-10-11 (atti di partecipazione)
7 | Domanda partecipazione | Allegato 3 — Domanda di partecipazione | 🟢 | Allegato_3_Domanda_di_partecipazione.txt | 5.905 byte — versione di riferimento
8 | Domanda partecipazione | Allegato 3 — Domanda (variante) | ⚫ | Allegato_3__Domanda_di_partecipazione.txt | 6.181 byte — quasi identico, OCR diverso
9 | DGUE | Allegato 4 — Dichiarazione sostitutiva integrativa DGUE | 🟢 | Allegato_4___Dichiarazione_sostitutiva_e_integrativa_del_DGUE.txt | MD5 identico al file -33. È sufficiente l'Allegato 4 (vedi Quesito 308)
10 | DGUE — duplicato | Allegato 4 DGUE (copia -33) | ⚫ | Allegato_4___Dichiarazione_sostitutiva_e_integrativa_del_DGUE-33.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
11 | Criteri valutazione | Allegato 7 — Criteri di Valutazione GVE | 🟢 | Allegato_7_-_Criteri_di_Valutazione_GVE.txt | MD5 identico ad Allegato_6__Allegato_7
12 | Criteri — duplicato | Allegato 6/Allegato 7 — Criteri (copia) | ⚫ | Allegato_6__Allegato_7_-_Criteri_di_Valutazione_GVE_.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
13 | Giustificazioni | Allegato 9 — Modello giustificazioni offerta economica | 🟢 | Allegato_9_Modello_di_giustificazioni_dell_offerta_economica.txt | MD5 identico al -12. Vedi Quesito 300 (refuso quinquennale → barrato)
14 | Giustificazioni — duplicato | Allegato 9 — Giustificazioni (copia -12) | ⚫ | Allegato_9_Modello_di_giustificazioni_dell_offerta_economica-12.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
15 | Concordato | Allegato 10 — Dichiarazione integrativa concordato | 🟢 | Allegato_10_Dichiarazione_integrativa_per_OE_ammessi_al_concordato.txt | MD5 identico al -26
16 | Concordato — duplicato | Allegato 10 — Concordato (copia -26) | ⚫ | Allegato_10_Dichiarazione_integrativa_per_OE_ammessi_al_concordato-26.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
17 | Privacy | Allegato 11 — Informativa privacy | 🟢 | Allegato_11_Informativa_privacy.txt
4. SCHEMA CONVENZIONE — ALLEGATO 5 E SUB-ALLEGATI
18 | Convenzione | Allegato 5 — Schema Convenzione GVE (versione aggiornata) | 🟢 | Allegato_5_Schema_Convenzione.txt | 170.034 byte — versione più completa (include Art. 20 Condizioni economiche)
19 | Convenzione — variante | Allegato 5 — Schema Convenzione GVE (variante) | ⚫ | Allegato_5_Schema_CONVENZIONE_GVE.txt | 169.708 byte — variante OCR, manca Art. 20 nell'indice
20 | Convenzione — variante 2 | Allegato 2/Allegato 5 — Schema Convenzione | ⚫ | Allegato_2__Allegato_5_Schema_CONVENZIONE_.txt | 169.866 byte — terza variante OCR
21 | 5.1 — Sicurezza | Allegato 5.1 — Tutela salute e sicurezza | 🟢 | Allegato_5_1_TUTELA_SALUTE_E_SICUREZZA.txt
22 | 5.2 — Elenco strutture | Allegato 5.2 — Elenco strutture alta intensità GVE | 🟢 | Allegato_5_2_ELENCO_SRUTTURE_ALTA_INTENSITA_GVE.txt | Nome OCR contiene refuso 'SRUTTURE' invece di 'STRUTTURE'
23 | 5.2 — variante | Allegato 3/Allegato 5.2 — Elenco strutture (copia precedente) | ⚫ | Allegato_3__Allegato_5_2_ELENCO_SRUTTURE_ALTA_INTENSITA_DI_CURA_.txt | Variante precedente; titolo include 'DI CURA'
24 | 5.3 — Richiesta prev. | Allegato 5.3 — Modello richiesta di preventivo | 🟢 | Allegato_5_3_MODELLO_RICHIESTA_DI_PREVENTIVO_GVE.txt
25 | 5.3 Modulo 1 | Allegato 5.3 Modulo 1 — Modello preventivo dati | 🟢 | Allegato_5_3_Modulo_1_MODELLO_PREVENTIVO_Dati__2_.txt
26 | 5.4 — Ordinativo | Allegato 5.4 — Modello ordinativo di fornitura | 🟢 | Allegato_5_4_MODELLO_ORDINATIVO_DI_FORNITURA_GVE.txt
27 | 5.5 — Verbale consegna | Allegato 5.5 — Modello verbale consegna | 🟢 | Allegato_5_5_MODELLO_VERBALE_CONSEGNA_GVE.txt
28 | 5.5 Modulo 1 | Allegato 5.5 Modulo 1 — Inventario consegna | 🟢 | Allegato_5_5_Modulo_1_MOD_VERB_CONS__Inventario.txt
29 | 5.6 — Garanzie | Allegato 5.6 — Garanzie assicurative | 🟢 | Allegato_5_6_GARANZIE_ASSICURATIVE_GVE.txt
30 | 5.7 — Clausola sociale | Allegato 5.7 — Clausola sociale | 🟢 | Allegato_5_7_-_CLAUSOLA_SOCIALE.txt
5. CAPITOLATO TECNICO — ALLEGATO 6 E SUB-ALLEGATI
31 | Capitolato | Allegato 6 — Capitolato Tecnico (versione corrente) | 🟢 | Allegato_6_CAPITOLATO_TECNICO.txt | 403.506 byte — MD5 identico ad Allegato_4__Allegato_6
32 | Capitolato — duplicato | Allegato 4/Allegato 6 — Capitolato (copia) | ⚫ | Allegato_4__Allegato_6_CAPITOLATO_TECNICO_.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
33 | Capitolato — variante GVE | Allegato 6 — Capitolato Tecnico GVE (variante OCR) | ⚫ | Allegato_6_CAPITOLATO_TECNICO_GVE.txt | 403.500 byte — variante OCR (differisce di 6 byte)
34 | 6.1 — Cogenerazione | Allegato 6.1 — Capitolato impianti cogenerazione | 🟢 | Allegato_6_1_CAPITOLATO_IMPIANTI_COGENERAZIONE.txt
35 | 6.2 — Schede manut. (agg.) | Allegato 6.2 — Schede di Manutenzione (raccolta) | 🟢 | Allegato_6_2_Schede_di_Manutenzione.txt | 431.104 byte — MD5 identico ad Allegato_5__Allegato_6_2
36 | 6.2 — duplicato | Allegato 5/Allegato 6.2 — Schede (copia) | ⚫ | Allegato_5__Allegato_6_2_Schede_di_Manutenzione_.txt | DUPLICATO ESATTO — eliminabile
6. SCHEDE DI MANUTENZIONE INDIVIDUALI
37 | Scheda A2 | Schede di manutenzione A2 | 🟢 | Schede_di_manutenzione_A2.txt | Unico file con maiuscola iniziale del gruppo
38 | Scheda B1 | Schede di manutenzione B1 | 🟢 | schede_di_manutenzione_B1.txt
39 | Scheda C1 | Schede di manutenzione C1 | 🟢 | schede_di_manutenzione_C1.txt
40 | Scheda C2 | Schede di manutenzione C2 | 🟢 | schede_di_manutenzione_C2.txt
41 | Scheda C3 | Schede di manutenzione C3 | 🟢 | schede_di_manutenzione_C3.txt
42 | Scheda D1 | Schede di manutenzione D1 | 🟢 | schede_di_manutenzione_D1.txt
43 | Scheda D2 | Schede di manutenzione D2 | 🟢 | schede_di_manutenzione_D2.txt
44 | Scheda V1 | Schede di manutenzione V1 | 🟢 | schede_di_manutenzione_V1.txt
7. OFFERTA ECONOMICA E PROGETTO DI GARA
45 | Offerta economica — R2 | Allegato 8 — Schema offerta economica R2 (testo) | 🟢 | Allegato_8_Schema_di_offerta_economica_R2_.txt | Versione FINALE rettificata. Vedi avviso 04/06/2024 e 06/06/2024
46 | Offerta — variante | Allegato 7/Allegato 8 — Modello offerta economica | ⚫ | Allegato_7__Allegato_8_Modello_di_offerta_economica_.txt | Variante precedente, OCR diverso. Vedi avviso 04/06/2024
47 | Offerta econ. — xlsx R2 | Allegato 8 — Schema offerta economica R2 (xlsx) | 🟢 | Allegato_8_Schema_di_offerta_economica_R2_.xlsx | Versione FINALE editabile (la usano gli OE per compilare)
48 | Offerta econ. — xlsx R | Allegato 8 — Schema offerta economica R (xlsx) | 🟡 | Allegato_8_Schema_di_offerta_economica_R.xlsx | Versione intermedia, superata da R2
49 | Offerta econ. — xlsx orig. | Allegato 8 — Schema offerta economica (xlsx originario) | 🟡 | Allegato_8_Schema_di_offerta_economica.xlsx | Versione originaria con errori (refuso cella G19 L1, vedi Quesiti 300-304)
50 | Progetto di gara | Allegato 12 — Allegato al progetto di gara (corrente) | 🟢 | Allegato_12_Allegato_al_progetto_di_gara.txt | 98.714 byte — versione ripubblicata 07/06/2024 per quesito 309
51 | Progetto — variante | Allegato 8/Allegato 12 — Allegato al progetto | ⚫ | Allegato_8__Allegato_12_Allegato_al_Progetto_di_gara_.txt | 96.354 byte — versione precedente
52 | Progetto — versione ridotta | Allegato 12 — Progetto di gara (estratto) | ⚫ | Allegato_12_progetto_di_gara.txt | 20.957 byte — sottoinsieme/estratto
8. AVVISI PROCEDURALI E COMUNICAZIONI
53 | Avviso — data fittizia | Avviso del 30/01/2024 — data SINTEL provvisoria | 🟡 | Avviso.txt | Comunicazione tecnica iniziale. Superata da tutti gli avvisi successivi
54 | Avviso — Delibera 104 | Avviso del 11/02/2024 — riferimento Delibera 104/2024 | 🟡 | Avviso_2.txt | Rimanda alla Delibera 104/2024 (NON nel progetto)
55 | Avviso — fissazione term. | Avviso del 20/03/2024 — fissazione termini al 19/04/2024 | 🟡 | Avviso_fissazione_termini.txt | Scadenza poi sospesa dal TAR. Riferimento Delibera 104/2024
56 | Avviso — sospensione TAR | Avviso del 17/04/2024 — sospensione (TAR Veneto) | 🟢 | Avviso_sospensione_termini.txt | Anche in PDF (Avviso_sospensione_termini.pdf). Decreto TAR n. 160 del 16/04/2024
57 | Avviso PDF — sospensione | Avviso 17/04/2024 (PDF/JPG) | 🟢 | Avviso_sospensione_termini.pdf | Versione PDF — in realtà ZIP con immagine JPEG
58 | Avviso — integrazione fatture | Avviso del 06/05/2024 — fatture ULSS 9 in Drive | 🟢 | Avviso_integrazione_fatture.txt | Anche in PDF. Riguarda solo Lotto ULSS 9 Scaligera
59 | Avviso PDF — fatture | Avviso 06/05/2024 (PDF/JPG) | 🟢 | Avviso_integrazione_fatture.pdf | Versione PDF — ZIP con immagine JPEG
60 | Avviso PDF — interruzione | Avviso del 24/05/2024 — interruzione sospensione → nuova scad. 24/06/2024 | 🟢 | Avviso_interruzione_sospensione_e_fissazione_nuovo_termine.pdf | SOLO IN PDF (zip+JPEG). Riferimento Delibera 299/2024
61 | Avviso — offerta econom. | Avviso del 04/06/2024 — ripubblicazione Allegato 8 | 🟡 | Avviso_offerta_economica.txt | Sblocco cella. SUPERATO dall'avviso 06/06/2024 (cartella unitaria)
62 | Avviso — cartella unitaria | Avviso del 06/06/2024 — cartella unitaria + correzioni Allegato 8 G19 L1 | 🟢 | Avviso_06_06_24.txt | Documento di riferimento per la pubblicazione finale degli atti
63 | Avviso — adeg. importi | Avviso del 21/06/2024 — adeguamento importi Lotti 3-4 in SINTEL | 🟢 | AVVISO_21_06_2024.txt | Anche in PDF. Allineamento cruscotto SINTEL agli atti aggiornati
64 | Avviso PDF — adeg. importi | Avviso 21/06/2024 (PDF/JPG) | 🟢 | AVVISO_21_06_2024.pdf | Versione PDF — ZIP con immagine JPEG
9. CHIARIMENTI E QUESITI
65 | Chiarimenti 1° parte | Chiarimenti GVE — 1ª parte (quesiti ~1-23) | 🟢 | Chiarimenti_GVE_-_1_parte_chiarimenti.txt | Tabella OCR — dati strutturati con scarsa affidabilità
66 | Chiarimenti 2° parte | Chiarimenti GVE — 2ª parte (quesiti ~24-58) | 🟢 | Chiarimenti_GVE_-_2_parte_chiarimenti.txt
67 | Chiarimenti 3° parte | Chiarimenti GVE — 3ª parte (quesiti ~59-172) | 🟢 | Chiarimenti_GVE_-_3_parte_chiarimenti.txt
68 | Quesito 163_1 richiamato | Allegato chiarimenti 3ª parte — Quesito 163.1 (richiama 208) | 🟢 | Quesito_163_1_richiamato_3_parte_chiarimenti.txt | Revisione prezzi: indice NIC COICOP 04521 (gas) e 04510 (energia)
69 | Chiarimenti 4° parte | Chiarimenti GVE — 4ª parte (quesiti ~173-299) | 🟢 | Chiarimenti_GVE_-_4_parte_chiarimenti.txt
70 | Chiarimenti 5° parte | Chiarimenti GVE — 5ª parte | ⚠️ | MANCANTE | Buco di numerazione tra 4ª parte (fino ~299) e 6ª parte (300-312). Da recuperare
71 | Chiarimenti 6° parte (PDF) | Chiarimenti GVE — 6ª parte (quesiti 300-312) | 🟢 | Chiarimenti_GVE__6_parte_chiarimenti.pdf | SOLO PDF (zip con JPEG). OCR interno corrotto, leggibile solo come immagine
72 | Quesito 273 | Allegato Quesito 273 (dettaglio) | 🟢 | Allegato_Quesito_n__273.txt | Quesito tecnico con allegato di dettaglio
73 | Quesiti 277 e 278 | Allegato Quesiti 277 e 278 | 🟢 | Allegato_Quesiti_n__277_e_n__278.txt
74 | Quesito 309 | Allegato Quesito 309 (OCR corrotto) | ⚠️ | Allegato_quesito_309.txt | OCR ILLEGGIBILE — caratteri spazzatura. Riguarda Allegato 12 Lotto 5. Da ri-estrarre
10. DELIBERE E ATTI
75 | Delibera indizione | Delibera 730 del 28/11/2023 — indizione gara | ⚠️ | MANCANTE | Citata in più avvisi. Da recuperare dal sito Azienda Zero o profilo committente
76 | Delibera 1ª modifica | Delibera 104 del 01/03/2024 — prima modifica atti | ⚠️ | MANCANTE | Citata in Avviso.txt e Avviso_fissazione_termini.txt. Da recuperare
77 | Delibera 2ª modifica | Delibera 299/2024 del 22/05/2024 — seconda modifica atti | 🟢 | DELI0000299_2024_seconda_modifica_atti.txt | Documento corposo (~448KB). Atto chiave per la versione attuale degli allegati
78 | Delibera 2ª mod. (PDF) | Delibera 299/2024 (PDF originale) | 🟢 | DELI0000299_2024_seconda_modifica_atti.pdf | PDF originale firmato (non leggibile come testo — non è formato ZIP)
79 | Delibera nomina CG | Delibera 585 del 17/09/2024 — nomina Commissione Giudicatrice | 🟢 | DEL__n__585_17_09_2024_delibera_nomina_CG_con_allegati.txt | Include allegati con composizione commissione
80 | Delibera aggiudicazione | Delibera 658 del 16/09/2025 — aggiudicazione | 🟢 | DELIBERA_DI_AGGIUDICAZIONE_658_2025.txt | Atto di aggiudicazione finale (tutti i lotti)
81 | Delibera rettifica L1 | Delibera 693 del 29/09/2025 — rettifica aggiudicazione Lotto 1 | 🟢 | Deliberazione_693_2025_Rettifica_aggiudicazione_Lotto_1.txt | Atto più recente. Modifica la sola aggiudicazione del Lotto 1
11. VERBALI DI PROCEDURA
82 | Verbali RUP | Verbali del RUP — testo OCR | 🟢 | Verbali_RUP.txt | Verbali di tutte le sedute del Responsabile Unico del Procedimento
83 | Verbali RUP — PDF | Verbali del RUP — versione PDF/JPG | 🟢 | Verbali_RUP.pdf | Multi-pagina, ZIP con JPEG (~3MB)
84 | Verbali Seggio | Verbali del Seggio di gara — testo OCR | 🟢 | Verbali_Seggio_di_gara.txt | Verifica amministrativa offerte
85 | Verbali Seggio — PDF | Verbali del Seggio di gara — versione PDF/JPG | 🟢 | Verbali_Seggio_di_gara.pdf | Multi-pagina, ZIP con JPEG (~2.7MB)
86 | Verbali Commissione G. | Verbali Commissione Giudicatrice — testo OCR | 🟢 | Verbali_CG_PDF.txt | Verbali sedute valutazione tecnica + economica
87 | Allegato A verbale CG | Allegato A — verbale CG del 27/05/2025 (estratto xlsx) | 🟢 | Allegato_A_verbale_CG_27_05_25_xlsx.txt | File originario era .xlsx — convertito a txt (1.3MB). Contiene punteggi tecnici per LOTTO
12. DOCUMENTI CITATI MA MANCANTI
88 | Delibera 730/2023 | Delibera di indizione gara del 28/11/2023 | ⚠️ | MANCANTE | Riferimento per la base giuridica della procedura
89 | Delibera 104/2024 | Delibera prima modifica atti del 01/03/2024 | ⚠️ | MANCANTE | Atto che ha fissato la prima scadenza (19/04/2024)
90 | Chiarimenti 5° parte | Chiarimenti GVE — 5ª parte (quesiti ~258-299) | ⚠️ | MANCANTE | Buco numerazione: la 4ª arriva a ~258, la 6ª inizia a 300
91 | Decreto TAR 160/2024 | Decreto Presidente Terza Sez. TAR Veneto del 16/04/2024 | ⚠️ | MANCANTE | Decreto cautelare che ha sospeso i termini. Citato nell'Avviso_sospensione_termini
92 | Ricorso TAR (parte ricorrente) | Documento del ricorso cautelare (OE ricorrente) | ⚠️ | MANCANTE | Identità del ricorrente e contenuto del ricorso non documentati
93 | DGUE compilato | Modello DGUE elettronico compilato | ⚠️ | NON RICHIESTO | Quesito 308 conferma: NON richiesto — sostituito dall'Allegato 4
Premi CTRL+clic sulla cella della colonna 'File / Riferimento' per aprire il documento (richiede che i file siano nella stessa cartella del workbook)

## Cronologia
CRONOLOGIA DELLA PROCEDURA — GARA GVE AZIENDA ZERO
F1 Indizione e prime modifiche · F2 Sospensione TAR · F3 Rettifiche tecniche giugno 2024 · F4 Chiarimenti · F5 Nomina CG, aggiudicazione, rettifica
FASE | Nov 23 | Dic 23 | Gen 24 | Feb 24 | Mar 24 | Apr 24 | Mag 24 | Giu 24 | Set 24 | Mag 25 | Set 25
F1 | Fase 1 — Indizione e prime modifiche
F2 | [5 empty] | Fase 2 — Sospensione TAR
F3 | [6 empty] | Fase 3 — Rettifiche tecniche giugno 2024
F4 |  | Fase 4 — Chiarimenti
F5 | [8 empty] | Fase 5 — Nomina CG, aggiudicazione, rettifica
EVENTI IN ORDINE CRONOLOGICO
Data | Fase | Tipo | Evento |  |  |  | Documento di riferimento |  |  |  | Stato | Note
28/11/2023 | F1 | 🏛️ Atto | Delibera 730/2023 — INDIZIONE GARA |  |  |  | MANCANTE |  |  |  | ⚠️ | Da recuperare dal sito Azienda Zero
04/12/2023 | F1 | 📢 Bando | Pubblicazione bando GUUE 2023/S 233-732370 |  |  |  | 2023-OJS233-732370-it.txt |  |  |  | 🟢 | Lotti 1-6 per €644M complessivi
05/12/2023 | F4 | 💬 Chiarim. | Avvio raccolta chiarimenti (1ª parte, quesiti 1-23) |  |  |  | Chiarimenti_GVE_-_1_parte_chiarimenti.txt |  |  |  | 🟢 | Prima parte chiarimenti
30/01/2024 | F1 | 📢 Avviso | Avviso data SINTEL provvisoria (a fini informatici) |  |  |  | Avviso.txt |  |  |  | 🟡 | Comunicazione tecnica iniziale
11/02/2024 | F1 | 📢 Avviso | Avviso riferimento Delibera 104/2024 |  |  |  | Avviso_2.txt |  |  |  | 🟡 | Rimanda alla Delibera 104 (mancante)
20/02/2024 | F1 | 📢 Bando | Rettifica TED OJ S 36/2024 |  |  |  | Seconda_modifica_Bando.txt |  |  |  | 🟢 | Avviso ufficiale di rettifica su TED
01/03/2024 | F1 | 🏛️ Atto | Delibera 104/2024 — prima modifica atti |  |  |  | MANCANTE |  |  |  | ⚠️ | Atto che fissa la scadenza al 19/04/2024. Da recuperare
20/03/2024 | F1 | 📢 Avviso | Avviso fissazione termini → scad. 19/04/2024 |  |  |  | Avviso_fissazione_termini.txt |  |  |  | 🟡 | Pubblicazione Delibera 104. Scadenza poi sospesa dal TAR
16/04/2024 | F2 | ⚖️ TAR | Decreto TAR Veneto III Sez. n. 160 — sospensione cautelare |  |  |  | MANCANTE |  |  |  | ⚠️ | Decreto cautelare. Identità ricorrente non documentata
17/04/2024 | F2 | 📢 Avviso | Avviso sospensione termini per ricorso TAR |  |  |  | Avviso_sospensione_termini.txt |  |  |  | 🟢 | Trattazione collegiale prevista 08/05/2024
06/05/2024 | F2 | 📢 Avviso | Avviso integrazione fatture (ULSS 9 Scaligera) |  |  |  | Avviso_integrazione_fatture.txt |  |  |  | 🟢 | Solo Lotto 5 — fatture acqua ULSS 9
22/05/2024 | F2 | 🏛️ Atto | Delibera 299/2024 — seconda modifica atti |  |  |  | DELI0000299_2024_seconda_modifica_atti.txt |  |  |  | 🟢 | Atto chiave per la versione attuale degli allegati
24/05/2024 | F2 | 📢 Avviso | Avviso interruzione sospensione → nuova scad. 24/06/2024 |  |  |  | Avviso_interruzione_sospensione_e_fissazione_nuovo_termine.pdf |  |  |  | 🟢 | Solo in PDF (zip+JPEG)
04/06/2024 | F3 | 📢 Avviso | Ripubblicazione Allegato 8 (sblocco cella) |  |  |  | Avviso_offerta_economica.txt |  |  |  | 🟡 | Superato dall'avviso 06/06/2024
06/06/2024 | F3 | 📢 Avviso | Cartella unitaria + correzione cella G19 Lotto 1 |  |  |  | Avviso_06_06_24.txt |  |  |  | 🟢 | Pubblicazione finale degli atti di gara
10/06/2024 | F4 | 💬 Chiarim. | Pubblicazione 6ª parte chiarimenti (quesiti 300-312) |  |  |  | Chiarimenti_GVE__6_parte_chiarimenti.pdf |  |  |  | 🟢 | Solo in PDF — OCR interno corrotto
21/06/2024 | F3 | 📢 Avviso | Adeguamento importi Lotti 3 e 4 in SINTEL |  |  |  | AVVISO_21_06_2024.txt |  |  |  | 🟢 | Allineamento cruscotto SINTEL agli atti aggiornati
24/06/2024 | F3 | ⏰ Scadenza | SCADENZA DEFINITIVA presentazione offerte (ore 15:00) |  |  |  | — |  |  |  | 🟢 | Termine effettivo finale
17/09/2024 | F5 | 🏛️ Atto | Delibera 585/2024 — Nomina Commissione Giudicatrice |  |  |  | DEL__n__585_17_09_2024_delibera_nomina_CG_con_allegati.txt |  |  |  | 🟢 | Include allegati con composizione CG
27/05/2025 | F5 | 📋 Verbale | Verbale CG con allegato A (punteggi tecnici per lotto) |  |  |  | Allegato_A_verbale_CG_27_05_25_xlsx.txt |  |  |  | 🟢 | Allegato originario era xlsx
16/09/2025 | F5 | 🏛️ Atto | Delibera 658/2025 — AGGIUDICAZIONE |  |  |  | DELIBERA_DI_AGGIUDICAZIONE_658_2025.txt |  |  |  | 🟢 | Aggiudicazione finale di tutti i lotti
29/09/2025 | F5 | 🏛️ Atto | Delibera 693/2025 — RETTIFICA aggiudicazione Lotto 1 |  |  |  | Deliberazione_693_2025_Rettifica_aggiudicazione_Lotto_1.txt |  |  |  | 🟢 | Atto più recente. Modifica la sola aggiudicazione del Lotto 1
Premi CTRL+clic sulla cella della colonna 'Documento di riferimento' per aprire il file (richiede che siano nella stessa cartella del workbook)

## Legenda
LEGENDA E CONVENZIONI D'USO
STATI
🟢 | In vigore / atto finale | Documento corrente, riferimento ufficiale per la procedura
🟡 | Superato | Documento ancora utile per la cronologia ma non operativo (es. avvisi intermedi)
⚫ | Versione precedente / duplicato | Stesso contenuto in altra OCR/file. Tenere solo se serve confronto
⚠️ | Anomalia o mancanza | OCR corrotto, file mancante, da recuperare o verificare
ORGANIZZAZIONE
Sezioni | 12 blocchi tematici | Bando → Disciplinare → Allegati → Sub-allegati → Avvisi → Chiarimenti → Delibere → Verbali → Mancanti
Numerazione | Progressiva globale (col. #) | Cross-referenziabile dalle altre note del progetto
Categoria (col. B) | Tipologia documento | Permette filtraggio rapido per gruppi affini
File / Riferimento (col. E) | Path locale o etichetta MANCANTE | I documenti effettivi sono link cliccabili (CTRL+clic)
Note (col. F) | Anomalie + riferimenti incrociati | Duplicati, byte di differenza, quesiti correlati
AFFIDABILITÀ OCR
Testo discorsivo | Alta | Decisioni, articolazione sedute, ruoli — affidabile
Dati numerici / tabelle | Bassa | Importi, percentuali, punteggi, codici — verificare sempre col PDF originale
Allegato_quesito_309 | Illeggibile | OCR fallito, caratteri spazzatura. File da ri-estrarre
Chiarimenti 6° parte (txt nel PDF) | Illeggibile | Solo le immagini sono valide (1.jpeg e 2.jpeg)
ANOMALIE FILE PDF
Estensione PDF | Formato reale ZIP | I file Avviso_*.pdf, Verbali_*.pdf, Chiarimenti_*.pdf sono archivi ZIP contenenti JPEG + manifest
Sola eccezione | DELI0000299_2024 | Questo è un PDF binario nativo (non ZIP), apribile con qualunque viewer
FILE CON HASH MD5 IDENTICO (duplicati esatti — eliminabili)
Coppia 1 | Allegato 10 (originale) vs Allegato 10 -26 | Concordato
Coppia 2 | Allegato 9 (originale) vs Allegato 9 -12 | Giustificazioni
Coppia 3 | Allegato 4 DGUE (originale) vs Allegato 4 DGUE -33 | DGUE
Coppia 4 | Allegato 7 vs Allegato 6/Allegato 7 | Criteri di valutazione
Coppia 5 | Allegato 6 Capitolato vs Allegato 4/Allegato 6 | Capitolato tecnico
Coppia 6 | Allegato 6.2 Schede vs Allegato 5/Allegato 6.2 | Schede manutenzione (raccolta)